## PTA
Plan d'action des animateurs communautaores pour le mois de Novembre 2021
Activité principale | Sous-activités | Extrants attendus | [20 empty] | Responsable | Cibles | Outils | Observations
|  |  | Novembre |  |  |  | Septembre |  |  |  | Octobre |  |  |  | Novembre |  |  |  | Décembre
|  |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
Conduire des activités d'information et Sensibilisation pour une bonne appropriation du mécanisme de gestion des griefs du PIPADHS | Sensibilser les populations sur le mécanisme de gestion des griefs | Rapport mensuel (illustré par des photos et des vidéos) et facture approuvés par le Président du CLMGG | [20 empty] | Animateur Communautaire | populations | Fiches de sensibilisation sur le MGG | Il est demandé aux animateurs communautaires de porter leurs T-shirt et casquettes
| Prendre des photos lors des activités à intégrer dans la plateforme | [21 empty] | Animateur Communautaire | populations | utiliser la tablette pour prendre des photos
| Charger (intégrer) le rapport d'activités des mois septembre et Octobre dans la plateforme | [21 empty] | Animateur Communautaire | plateforeme | enregistrer photos et rapport dans la plaforme
| Participation aux cérémonies lancement des travaux de construction des CTP | [21 empty] | Animateur Communautaire | CTRS | Compte rendu
| Sensibiliser les populations sur les travaux de construction des CTP | [21 empty] | Animateur Communautaire | Leaders d’opinion (Imam; curés;chefs de villages;chefs coutumiers; présidents ASC; bajenu gox;… Leaders communautaires. | Rapport mensuel (illustré par des photos et des vidéos) et facture approuvés par le Président du CLMGG
| Prise de contact et visites de sites avec les entreprises de construction | [21 empty] | Animateur communautaire | populations | Fiches de sensibilisation | bar: Septembre S1 to Septembre S2

## Feuil3
Informer et sensibiliser sur les enjeux, les attitudes et comportement à prendre lors de l’exécution du projet ;
Informer et sensibiliser sur la gestion des déchets
Informer et sensibiliser sur les risques de pollution
Informer et sensibiliser sur les opportunités d'emploi
Informer et sensibiliser sur les aspects environnementaux et sociaux
Informer et sensibiliser sur les normes sanitaires, d’hygiène et de sécurité ;
Informer et sensibiliser le travail des enfants lors des travaux
Informer et sensibiliser sur le genre et les VBG